## Zeitplan
KW | Arbeitspaket Woche | Datum | geplante Arbeit | umgesetzte Arbeit | Stunden Soll | Stunden Ist | EVA j/n | Stunden Projekt | Stunden EVA | Stunden Gesamt Projekt | Stunden Gesamt EVA
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 2018-02-12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018-02-13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018-02-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 2018-02-15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018-02-16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018-02-17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018-02-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 2018-02-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018-02-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018-02-21 | C++ Einführung | 2 C++ Einführung | 3 | 3 | j | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3
8 |  | 2018-02-22 | C++ Einführung | 2 C++ | 8 | 7 | j | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11
|  | 2018-02-23 | C++ Einführung | 2 C++ | 6 | 7 | j | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17
|  | 2018-02-24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17
|  | 2018-02-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17
| 5 1 | 2018-02-26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17
|  | 2018-02-27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17
|  | 2018-02-28 | C++ Einführung | 2 C++ Einführung | 3 | 3 | j | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20
9 |  | 2018-03-01 | C++ Tutorials | 2 C++ | 8 | 8 | j | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28
|  | 2018-03-02 | C++ Tutorials | 2 C++ | 6 | 5 | j | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 34
|  | 2018-03-03 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 34
|  | 2018-03-04 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 34
| 2 | 2018-03-05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 34
|  | 2018-03-06 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 34
|  | 2018-03-07 | C++ Tutorials | 2 C++ Tutorials | 3 | 3 | j | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 37
10 |  | 2018-03-08 | C++ Tutorials | 2 C++ | 8 | 8 | j | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 45
|  | 2018-03-09 | C++ Tutorials | 2 C++ | 6 | 8 | j | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 51
|  | 2018-03-10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 51
|  | 2018-03-11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 51
| 3 | 2018-03-12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 51
|  | 2018-03-13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 51
|  | 2018-03-14 | C++ | 2 C++ | 3 | 3 | j | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 54
11 |  | 2018-03-15 | EEROS-Einführung | 2 EEROS-Einführung | 8 | 7 | n | 1 | 0 | 7 | 55 | 8 | 54
|  | 2018-03-16 | EEROS-Einführung | 2 EEROS-Einführung | 6 | 7 | n | 1 | 0 | 14 | 55 | 14 | 54
|  | 2018-03-17 | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 55 | 14 | 54
|  | 2018-03-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 55 | 14 | 54
| 4 | 2018-03-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 55 | 14 | 54
|  | 2018-03-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 55 | 14 | 54
|  | 2018-03-21 | C++ | 2 C++ | 3 | 3 | j | 0 | 1 | 14 | 58 | 14 | 57
12 |  | 2018-03-22 | EEROS-Einführung | 2 EEROS-Einführung | 8 | 8 | n | 1 | 0 | 22 | 58 | 22 | 57
|  | 2018-03-23 | EEROS-Einführung | 2 EEROS-Einführung | 6 | 6 | n | 1 | 0 | 28 | 58 | 28 | 57
|  | 2018-03-24 | [5 empty] | 0 | 0 | 28 | 58 | 28 | 57
|  | 2018-03-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 28 | 58 | 28 | 57
| 5 | 2018-03-26 | [5 empty] | 0 | 0 | 28 | 58 | 28 | 57
|  | 2018-03-27 | [5 empty] | 0 | 0 | 28 | 58 | 28 | 57
|  | 2018-03-28 | EEDURO-Softwareanalyse | 2 EEDURO-Softwareanalyse | 3 | 3 | n | 1 | 0 | 31 | 58 | 31 | 57
13 |  | 2018-03-29 | EEDURO-Softwareanalyse | 2 EEDURO-Softwareanalyse | 8 | 9 | n | 1 | 0 | 40 | 58 | 39 | 57
|  | 2018-03-30 | EEDURO-Softwareanalyse | 2 EEDURO-Softwareanalyse | 6 | 6 | n | 1 | 0 | 46 | 58 | 45 | 57
|  | 2018-03-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 46 | 58 | 45 | 57
|  | 2018-04-01 | [5 empty] | 0 | 0 | 46 | 58 | 45 | 57
| 1 | 2018-04-02 | Ferien | Ostern |  |  |  | 0 | 0 | 46 | 58 | 45 | 57
|  | 2018-04-03 | [5 empty] | 0 | 0 | 46 | 58 | 45 | 57
|  | 2018-04-04 | EEDURO-Softwareanalyse | 2 EEDURO-Softwareanalyse | 3 | 3 | n | 1 | 0 | 49 | 58 | 48 | 57
14 |  | 2018-04-05 | EEDURO-Softwareanalyse | 2 EEDURO-Softwareanalyse | 8 | 8 | n | 1 | 0 | 57 | 58 | 56 | 57
|  | 2018-04-06 | Besprechung, Zeitplan erstellen | 2 Besprechung, Zeitplan erstellen | 8 | 8 | n | 1 | 0 | 65 | 58 | 64 | 57
|  | 2018-04-07 | [5 empty] | 0 | 0 | 65 | 58 | 64 | 57
|  | 2018-04-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 65 | 58 | 64 | 57
| 2 | 2018-04-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 65 | 58 | 64 | 57
|  | 2018-04-10 | [5 empty] | 0 | 0 | 65 | 58 | 64 | 57
|  | 2018-04-11 | C++ | 2 C++ | 4 | 4 | j | 0 | 1 | 65 | 62 | 64 | 61
15 |  | 2018-04-12 | Inbetriebnahme BBBlue, Zeitplan | 2 Inbetriebnahme BBBlue, Zeitplan | 10 | 10 | n | 1 | 0 | 75 | 62 | 74 | 61
|  | 2018-04-13 | BBBlue EEROS, Installation + Tutorials | 2 BBBlue EEROS, Installation + Tutorials | 10 | 10 | n | 1 | 0 | 85 | 62 | 84 | 61
|  | 2018-04-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 85 | 62 | 84 | 61
|  | 2018-04-15 | [5 empty] | 0 | 0 | 85 | 62 | 84 | 61
| 3 | 2018-04-16 | [5 empty] | 0 | 0 | 85 | 62 | 84 | 61
|  | 2018-04-17 | [5 empty] | 0 | 0 | 85 | 62 | 84 | 61
|  | 2018-04-18 | C++ | 2 C++ | 3 | 3 | j | 0 | 1 | 85 | 65 | 84 | 64
16 |  | 2018-04-19 | Analyse EEDURO Bestand + ControlSystem Diagramm | 2 Analyse EEDURO Bestand + SafetySystem Diagramm | 10 | 10 | n | 1 | 0 | 95 | 65 | 94 | 64
|  | 2018-04-20 | Ferien | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 95 | 65 | 94 | 64
|  | 2018-04-21 | Ferien | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 95 | 65 | 94 | 64
|  | 2018-04-22 | Ferien | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 95 | 65 | 94 | 64
| 4 | 2018-04-23 | Ferien | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 95 | 65 | 94 | 64
|  | 2018-04-24 | [5 empty] | 0 | 0 | 95 | 65 | 94 | 64
|  | 2018-04-25 | C++ |  | 3 | 3 | j | 0 | 1 | 95 | 68 | 94 | 67
17 |  | 2018-04-26 | BBBlue EEROS Anwendungen | 1 | 10 |  | n | 1 | 0 | 95 | 68 | 104 | 67
|  | 2018-04-27 | Analyse EEDURO Bestand + SafetySystem Diagramm | 1 | 10 |  | n | 1 | 0 | 95 | 68 | 114 | 67
|  | 2018-04-28 | [5 empty] | 0 | 0 | 95 | 68 | 114 | 67
|  | 2018-04-29 | [5 empty] | 0 | 0 | 95 | 68 | 114 | 67
| 1 | 2018-04-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 95 | 68 | 114 | 67
|  | 2018-05-01 | [5 empty] | 0 | 0 | 95 | 68 | 114 | 67
|  | 2018-05-02 | C++ | 2 C++ | 3 | 3 | j | 0 | 1 | 95 | 71 | 114 | 70
18 |  | 2018-05-03 | BBBlue EEROS Anwendungen | 2 BBBlue EEROS Anwendungen, ControlSystemDiagramm | 10 | 10 | n | 1 | 0 | 105 | 71 | 124 | 70
|  | 2018-05-04 | Analyse EEDURO Bestand + SafetySystem Diagramm | 2 ControlSystemDiagramm, SequencerDiagramm | 10 |  | n | 1 | 0 | 105 | 71 | 134 | 70
|  | 2018-05-05 | [5 empty] | 0 | 0 | 105 | 71 | 134 | 70
|  | 2018-05-06 | [5 empty] | 0 | 0 | 105 | 71 | 134 | 70
| 2 | 2018-05-07 | [5 empty] | 0 | 0 | 105 | 71 | 134 | 70
|  | 2018-05-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 105 | 71 | 134 | 70
|  | 2018-05-09 | C++ | 2 C++ | 3 | 3 | j | 0 | 1 | 105 | 74 | 134 | 73
19 |  | 2018-05-10 | BBBlue EEROS Anwendungen + Motorbeispiel | 2 BBBlue RT-Kernel | 10 | 10 | n | 1 | 0 | 115 | 74 | 144 | 73
|  | 2018-05-11 | Analyse EEDURO Bestand + Sequencer, HAL | 2 BBBlue RT-Kernel | 10 | 10 | n | 1 | 0 | 125 | 74 | 154 | 73
|  | 2018-05-12 | [5 empty] | 0 | 0 | 125 | 74 | 154 | 73
|  | 2018-05-13 | [5 empty] | 0 | 0 | 125 | 74 | 154 | 73
| 3 | 2018-05-14 |  | 2 BBBlue RT-Kernel |  | 10 | n | 1 | 0 | 135 | 74 | 154 | 73
|  | 2018-05-15 |  | 2 BBBlue RT-Kernel |  | 10 | n | 1 | 0 | 145 | 74 | 154 | 73
20 |  | 2018-05-16 | C++ | 2 BBBlue RT-Kernel Messungen | 3 | 3 | j | 0 | 1 | 145 | 77 | 154 | 76
|  | 2018-05-17 | Code Übernahme von EEDURO |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 145 | 77 | 164 | 76
|  | 2018-05-18 | Anpassen des Code an BBBlue |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 145 | 77 | 174 | 76
|  | 2018-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 145 | 77 | 174 | 76
|  | 2018-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 145 | 77 | 174 | 76
| 4 | 2018-05-21 | Ferien | Pfingstmontag |  |  |  | 0 | 0 | 145 | 77 | 174 | 76
|  | 2018-05-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 145 | 77 | 174 | 76
|  | 2018-05-23 | C++ | 2 C++ | 3 | 3 | j | 0 | 1 | 145 | 80 | 174 | 79
21 |  | 2018-05-24 | Anpassen des Code an BBBlue | 2 BBBlue RT-Kernel | 10 | 8 | n | 1 | 0 | 153 | 80 | 184 | 79
|  | 2018-05-25 | Anpassen des Code an BBBlue | 2 BBBlue RT-Kernel | 10 | 8 | n | 1 | 0 | 161 | 80 | 194 | 79
|  | 2018-05-26 | [5 empty] | 0 | 0 | 161 | 80 | 194 | 79
|  | 2018-05-27 | [5 empty] | 0 | 0 | 161 | 80 | 194 | 79
| 5 1 | 2018-05-28 | [5 empty] | 0 | 0 | 161 | 80 | 194 | 79
|  | 2018-05-29 | [5 empty] | 0 | 0 | 161 | 80 | 194 | 79
|  | 2018-05-30 | C++ | 2 C++ | 3 | 3 | j | 0 | 1 | 161 | 83 | 194 | 82
22 |  | 2018-05-31 | Anpassen des Code an BBBlue |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 161 | 83 | 204 | 82
|  | 2018-06-01 | Anpassen des Code an BBBlue |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 161 | 83 | 214 | 82
|  | 2018-06-02 | [5 empty] | 0 | 0 | 161 | 83 | 214 | 82
|  | 2018-06-03 | [5 empty] | 0 | 0 | 161 | 83 | 214 | 82
| 2 | 2018-06-04 | [5 empty] | 0 | 0 | 161 | 83 | 214 | 82
|  | 2018-06-05 | [5 empty] | 0 | 0 | 161 | 83 | 214 | 82
|  | 2018-06-06 | C++ | 2 C++ | 3 | 3 | j | 0 | 1 | 161 | 86 | 214 | 85
23 |  | 2018-06-07 | Anpassen des Code an BBBlue |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 161 | 86 | 224 | 85
|  | 2018-06-08 | Besprechung |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 161 | 86 | 234 | 85
|  | 2018-06-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 161 | 86 | 234 | 85
|  | 2018-06-10 | [5 empty] | 0 | 0 | 161 | 86 | 234 | 85
| 3 | 2018-06-11 | [5 empty] | 0 | 0 | 161 | 86 | 234 | 85
|  | 2018-06-12 | [5 empty] | 0 | 0 | 161 | 86 | 234 | 85
|  | 2018-06-13 | C++ | 2 C++ | 4 | 4 | j | 0 | 1 | 161 | 90 | 234 | 89
24 |  | 2018-06-14 | Arbeiten nach Besprechung, Wartung Homepage | 2 Sequencer Diagramm | 10 | 8 | n | 1 | 0 | 169 | 90 | 244 | 89
|  | 2018-06-15 | Arbeiten nach Besprechung, Wartung Homepage |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 169 | 90 | 254 | 89
|  | 2018-06-16 | [5 empty] | 0 | 0 | 169 | 90 | 254 | 89
|  | 2018-06-17 | [5 empty] | 0 | 0 | 169 | 90 | 254 | 89
| 4 | 2018-06-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 169 | 90 | 254 | 89
|  | 2018-06-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 169 | 90 | 254 | 89
|  | 2018-06-20 | C++ |  | 4 |  | j | 0 | 1 | 169 | 90 | 254 | 93
25 |  | 2018-06-21 | Arbeiten nach Besprechung, Wartung Github |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 169 | 90 | 264 | 93
|  | 2018-06-22 | Arbeiten nach Besprechung, Wartung Github |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 169 | 90 | 274 | 93
|  | 2018-06-23 | [5 empty] | 0 | 0 | 169 | 90 | 274 | 93
|  | 2018-06-24 | [5 empty] | 0 | 0 | 169 | 90 | 274 | 93
| 5 | 2018-06-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 169 | 90 | 274 | 93
|  | 2018-06-26 | [5 empty] | 0 | 0 | 169 | 90 | 274 | 93
|  | 2018-06-27 | lernen |  |  |  |  | 0 | 0 | 169 | 90 | 274 | 93
26 |  | 2018-06-28 | lernen |  |  |  |  | 0 | 0 | 169 | 90 | 274 | 93
|  | 2018-06-29 | Prüfung INNCHANG | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 169 | 90 | 274 | 93
|  | 2018-06-30 | Arbeiten nach Besprechung |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 169 | 90 | 284 | 93
|  | 2018-07-01 | Arbeiten nach Besprechung |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 169 | 90 | 294 | 93
| 1 | 2018-07-02 | [5 empty] | 0 | 0 | 169 | 90 | 294 | 93
|  | 2018-07-03 | IoT workshop | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 169 | 90 | 294 | 93
|  | 2018-07-04 | IoT workshop | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 169 | 90 | 294 | 93
27 |  | 2018-07-05 | Ferien | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 169 | 90 | 294 | 93
|  | 2018-07-06 | Ferien | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 169 | 90 | 294 | 93
|  | 2018-07-07 | Ferien | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 169 | 90 | 294 | 93
|  | 2018-07-08 | Ferien | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 169 | 90 | 294 | 93
| 2 | 2018-07-09 | Ferien | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 169 | 90 | 294 | 93
|  | 2018-07-10 | Crate DB workshop | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 169 | 90 | 294 | 93
|  | 2018-07-11 | Crate DB workshop | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 169 | 90 | 294 | 93
28 |  | 2018-07-12 | Arbeiten nach Besprechung |  | 10 | 8 | n | 1 | 0 | 177 | 90 | 304 | 93
|  | 2018-07-13 | Arbeiten nach Besprechung |  | 8 | 8 | n | 1 | 0 | 185 | 90 | 312 | 93
|  | 2018-07-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 185 | 90 | 312 | 93
|  | 2018-07-15 | [5 empty] | 0 | 0 | 185 | 90 | 312 | 93
| 3 | 2018-07-16 |  | 2 Codeübernahme BBBlue |  | 8 | n | 1 | 0 | 193 | 90 | 312 | 93
|  | 2018-07-17 |  | 2 Codeübernahme BBBlue |  | 8 | n | 1 | 0 | 201 | 90 | 312 | 93
|  | 2018-07-18 |  | 2 Codeübernahme BBBlue |  | 10 | n | 1 | 0 | 211 | 90 | 312 | 93
29 |  | 2018-07-19 | Arbeiten nach Besprechung | 2 Codeübernahme BBBlue | 8 | 10 | n | 1 | 0 | 221 | 90 | 320 | 93
|  | 2018-07-20 | Arbeiten nach Besprechung | 2 Codeübernahme BBBlue, Probleme mit BBBlue | 8 | 12 | n | 1 | 0 | 233 | 90 | 328 | 93
|  | 2018-07-21 |  |  |  |  | n | 1 | 0 | 233 | 90 | 328 | 93
|  | 2018-07-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 233 | 90 | 328 | 93
| 4 | 2018-07-23 |  | 2 Codeübernahme BBBlue |  | 10 | n | 1 | 0 | 243 | 90 | 328 | 93
|  | 2018-07-24 |  | 2 Codeübernahme BBBlue |  | 10 | n | 1 | 0 | 253 | 90 | 328 | 93
|  | 2018-07-25 |  | 2 Codeübernahme BBBlue, Anpassen ControlSystem |  | 10 | n | 1 | 0 | 263 | 90 | 328 | 93
30 |  | 2018-07-26 | Bericht / Homepage | 2 Codeübernahme BBBlue, Anpassen ControlSystem | 8 | 10 | n | 1 | 0 | 273 | 90 | 336 | 93
|  | 2018-07-27 | Bericht / Homepage | 2 Codeübernahme BBBlue | 8 | 8 | n | 1 | 0 | 281 | 90 | 344 | 93
|  | 2018-07-28 | Bericht / Homepage |  | 8 |  | n | 1 | 0 | 281 | 90 | 352 | 93
|  | 2018-07-29 | [5 empty] | 0 | 0 | 281 | 90 | 352 | 93
| 5 1 | 2018-07-30 |  |  |  | 8 | n | 1 | 0 | 289 | 90 | 352 | 93
|  | 2018-07-31 |  |  |  | 8 | n | 1 | 0 | 297 | 90 | 352 | 93
|  | 2018-08-01 |  |  |  | 8 | n | 1 | 0 | 305 | 90 | 352 | 93
31 |  | 2018-08-02 | Bericht / Homepage |  | 8 | 8 | n | 1 | 0 | 313 | 90 | 360 | 93
|  | 2018-08-03 | Bericht / Homepage |  | 8 | 8 | n | 1 | 0 | 321 | 90 | 368 | 93
|  | 2018-08-04 | Bericht / Homepage |  | 8 | 8 | n | 1 | 0 | 329 | 90 | 376 | 93
|  | 2018-08-05 | Bericht / Homepage |  | 8 | 8 | n | 1 | 0 | 337 | 90 | 384 | 93
| 2 | 2018-08-06 | Bericht / Homepage |  | 8 | 8 | n | 1 | 0 | 345 | 90 | 392 | 93
|  | 2018-08-07 | Bericht / Homepage |  | 8 | 8 | n | 1 | 0 | 353 | 90 | 400 | 93
|  | 2018-08-08 | Bericht / Homepage |  | 8 | 8 | n | 1 | 0 | 361 | 90 | 408 | 93
32 |  | 2018-08-09 | Bericht / Homepage |  | 8 | 8 | n | 1 | 0 | 369 | 90 | 416 | 93
|  | 2018-08-10 | Abgabe Bericht, Vorbereitung Präsentation |  | 8 | 8 | n | 1 | 0 | 377 | 90 | 424 | 93
|  | 2018-08-11 | Vorbereitung Präsentation |  | 8 | 8 | n | 1 | 0 | 385 | 90 | 432 | 93
|  | 2018-08-12 | Vorbereitung Präsentation |  | 8 | 8 | n | 1 | 0 | 393 | 90 | 440 | 93
| 3 | 2018-08-13 | Vorbereitung Präsentation |  | 8 | 8 | n | 1 | 0 | 401 | 90 | 448 | 93
|  | 2018-08-14 | Präsentation | Präsentation | 2 | 2 | n | 1 | 0 | 403 | 90 | 450 | 93
|  | 2018-08-15 | [5 empty] | 0 | 0
33 |  | 2018-08-16 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 517
|  | 2018-08-17 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 2018-08-18 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 2018-08-19 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 543 | 493
540
Formulas:
Datum = [Datum, row below]-1
Datum = [Datum, row above]+1

## Arbeitspaket Timeline
Arbeitspaket | Februar |  |  |  |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3
C++
Einführung |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Tutorials |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
EEROS
einlesen | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
Tutorials | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1
EEDURO
Softwareanalyse | [9 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Diagramme | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1
Hardwareanalyse | [10 empty] | 1
Hardware
Inbetriebnahme | [11 empty] | 1 | 1
Tutorials | [12 empty] | 1 | 1
Software
EEROS | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Tests | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Upgrade Sequencer | [16 empty] | 1 | 1
Upgrade HAL | [17 empty] | 1 | 1
Upgrade Safetysystem | [18 empty] | 1 | 1 | 1
Arbeiten nach Besprechung | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Dokumentation
Bericht | [28 empty] | 1 | 1 | 1
Präsentation | [28 empty] | 1 | 1 | 1
Homepage | [21 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Projektplanung |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1