## Zeitplan
KW | Arbeitspaket Woche | Datum | geplante Arbeit | umgesetzte Arbeit | Stunden Soll | Stunden Ist | EVA j/n | Stunden Projekt | Stunden EVA | Stunden Gesamt Projekt | Stunden Gesamt EVA
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 2018-02-12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018-02-13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018-02-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 2018-02-15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018-02-16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018-02-17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018-02-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 2018-02-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018-02-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018-02-21 | C++ Einführung | C++ Einführung | 3 | 3 | j | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3
8 |  | 2018-02-22 | C++ Einführung | C++ | 8 | 7 | j | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11
|  | 2018-02-23 | C++ Einführung | C++ | 6 | 7 | j | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17
|  | 2018-02-24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17
|  | 2018-02-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17
| 5 1 | 2018-02-26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17
|  | 2018-02-27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17
|  | 2018-02-28 | C++ Einführung | C++ Einführung | 3 | 3 | j | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20
9 |  | 2018-03-01 | C++ Tutorials | C++ | 8 | 8 | j | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28
|  | 2018-03-02 | C++ Tutorials | C++ | 6 | 5 | j | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 34
|  | 2018-03-03 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 34
|  | 2018-03-04 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 34
| 2 | 2018-03-05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 34
|  | 2018-03-06 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 34
|  | 2018-03-07 | C++ Tutorials | C++ Tutorials | 3 | 3 | j | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 37
10 |  | 2018-03-08 | C++ Tutorials | C++ | 8 | 8 | j | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 45
|  | 2018-03-09 | C++ Tutorials | C++ | 6 | 8 | j | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 51
|  | 2018-03-10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 51
|  | 2018-03-11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 51
| 3 | 2018-03-12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 51
|  | 2018-03-13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 51
|  | 2018-03-14 | C++ | C++ | 3 | 3 | j | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 54
11 |  | 2018-03-15 | EEROS-Einführung | EEROS-Einführung | 8 | 7 | n | 1 | 0 | 7 | 55 | 8 | 54
|  | 2018-03-16 | EEROS-Einführung | EEROS-Einführung | 6 | 7 | n | 1 | 0 | 14 | 55 | 14 | 54
|  | 2018-03-17 | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 55 | 14 | 54
|  | 2018-03-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 55 | 14 | 54
| 4 | 2018-03-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 55 | 14 | 54
|  | 2018-03-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 55 | 14 | 54
|  | 2018-03-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 55 | 14 | 54
12 |  | 2018-03-22 | EEROS-Einführung | EEROS-Einführung | 8 | 8 | n | 1 | 0 | 22 | 55 | 22 | 54
|  | 2018-03-23 | EEROS-Einführung | EEROS-Einführung | 6 | 6 | n | 1 | 0 | 28 | 55 | 28 | 54
|  | 2018-03-24 | [5 empty] | 0 | 0 | 28 | 55 | 28 | 54
|  | 2018-03-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 28 | 55 | 28 | 54
| 5 | 2018-03-26 | [5 empty] | 0 | 0 | 28 | 55 | 28 | 54
|  | 2018-03-27 | [5 empty] | 0 | 0 | 28 | 55 | 28 | 54
|  | 2018-03-28 | EEDURO-Softwareanalyse | EEDURO-Softwareanalyse | 3 | 3 | n | 1 | 0 | 31 | 55 | 31 | 54
13 |  | 2018-03-29 | EEDURO-Softwareanalyse | EEDURO-Softwareanalyse | 8 | 9 | n | 1 | 0 | 40 | 55 | 39 | 54
|  | 2018-03-30 | EEDURO-Softwareanalyse | EEDURO-Softwareanalyse | 6 | 6 | n | 1 | 0 | 46 | 55 | 45 | 54
|  | 2018-03-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 46 | 55 | 45 | 54
|  | 2018-04-01 | [5 empty] | 0 | 0 | 46 | 55 | 45 | 54
| 1 | 2018-04-02 | Ferien | Ostern |  |  |  | 0 | 0 | 46 | 55 | 45 | 54
|  | 2018-04-03 | [5 empty] | 0 | 0 | 46 | 55 | 45 | 54
|  | 2018-04-04 | EEDURO-Softwareanalyse | EEDURO-Softwareanalyse | 3 | 3 | n | 1 | 0 | 49 | 55 | 48 | 54
14 |  | 2018-04-05 | EEDURO-Softwareanalyse | EEDURO-Softwareanalyse | 8 | 8 | n | 1 | 0 | 57 | 55 | 56 | 54
|  | 2018-04-06 | Besprechung, Zeitplan erstellen | Besprechung, Zeitplan erstellen | 8 | 8 | n | 1 | 0 | 65 | 55 | 64 | 54
|  | 2018-04-07 | [5 empty] | 0 | 0 | 65 | 55 | 64 | 54
|  | 2018-04-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 65 | 55 | 64 | 54
| 2 | 2018-04-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 65 | 55 | 64 | 54
|  | 2018-04-10 | [5 empty] | 0 | 0 | 65 | 55 | 64 | 54
|  | 2018-04-11 | C++ |  | 4 | 4 | j | 0 | 1 | 65 | 59 | 64 | 58
15 |  | 2018-04-12 | Inbetriebnahme BBBlue, Zeitplan |  | 10 | 10 | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 74 | 58
|  | 2018-04-13 | Analyse EEDURO Bestand + ControlSystem Diagramm |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 84 | 58
|  | 2018-04-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 84 | 58
|  | 2018-04-15 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 84 | 58
| 3 | 2018-04-16 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 84 | 58
|  | 2018-04-17 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 84 | 58
|  | 2018-04-18 | C++ |  | 3 |  | j | 0 | 1 | 75 | 59 | 84 | 61
16 |  | 2018-04-19 | BBBlue EEROS, Installation + Tutorials |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 94 | 61
|  | 2018-04-20 | Ferien | LAN |  |  |  | 0 | 0 | 75 | 59 | 94 | 61
|  | 2018-04-21 | Ferien | LAN |  |  |  | 0 | 0 | 75 | 59 | 94 | 61
|  | 2018-04-22 | Ferien | LAN |  |  |  | 0 | 0 | 75 | 59 | 94 | 61
| 4 | 2018-04-23 | Ferien | LAN |  |  |  | 0 | 0 | 75 | 59 | 94 | 61
|  | 2018-04-24 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 94 | 61
|  | 2018-04-25 | C++ |  | 3 |  | j | 0 | 1 | 75 | 59 | 94 | 64
17 |  | 2018-04-26 | BBBlue EEROS Anwendungen |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 104 | 64
|  | 2018-04-27 | Analyse EEDURO Bestand + SafetySystem Diagramm |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 114 | 64
|  | 2018-04-28 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 114 | 64
|  | 2018-04-29 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 114 | 64
| 1 | 2018-04-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 114 | 64
|  | 2018-05-01 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 114 | 64
|  | 2018-05-02 | C++ |  | 3 |  | j | 0 | 1 | 75 | 59 | 114 | 67
18 |  | 2018-05-03 | BBBlue EEROS Anwendungen |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 124 | 67
|  | 2018-05-04 | Analyse EEDURO Bestand + SafetySystem Diagramm |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 134 | 67
|  | 2018-05-05 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 134 | 67
|  | 2018-05-06 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 134 | 67
| 2 | 2018-05-07 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 134 | 67
|  | 2018-05-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 134 | 67
|  | 2018-05-09 | C++ |  | 3 |  | j | 0 | 1 | 75 | 59 | 134 | 70
19 |  | 2018-05-10 | BBBlue EEROS Anwendungen + Motorbeispiel |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 144 | 70
|  | 2018-05-11 | Analyse EEDURO Bestand + Sequencer, HAL |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 154 | 70
|  | 2018-05-12 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 154 | 70
|  | 2018-05-13 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 154 | 70
| 3 | 2018-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 154 | 70
|  | 2018-05-15 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 154 | 70
20 |  | 2018-05-16 | C++ |  | 3 |  | j | 0 | 1 | 75 | 59 | 154 | 73
|  | 2018-05-17 | Code Übernahme von EEDURO |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 164 | 73
|  | 2018-05-18 | Anpassen des Code an BBBlue |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 174 | 73
|  | 2018-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 174 | 73
|  | 2018-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 174 | 73
| 4 | 2018-05-21 | Ferien | Pfingstmontag |  |  |  | 0 | 0 | 75 | 59 | 174 | 73
|  | 2018-05-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 174 | 73
|  | 2018-05-23 | C++ |  | 3 |  | j | 0 | 1 | 75 | 59 | 174 | 76
21 |  | 2018-05-24 | Anpassen des Code an BBBlue |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 184 | 76
|  | 2018-05-25 | Anpassen des Code an BBBlue |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 194 | 76
|  | 2018-05-26 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 194 | 76
|  | 2018-05-27 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 194 | 76
| 5 1 | 2018-05-28 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 194 | 76
|  | 2018-05-29 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 194 | 76
|  | 2018-05-30 | C++ |  | 3 |  | j | 0 | 1 | 75 | 59 | 194 | 79
22 |  | 2018-05-31 | Anpassen des Code an BBBlue |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 204 | 79
|  | 2018-06-01 | Anpassen des Code an BBBlue |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 214 | 79
|  | 2018-06-02 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 214 | 79
|  | 2018-06-03 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 214 | 79
| 2 | 2018-06-04 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 214 | 79
|  | 2018-06-05 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 214 | 79
|  | 2018-06-06 | C++ |  | 3 |  | j | 0 | 1 | 75 | 59 | 214 | 82
23 |  | 2018-06-07 | Anpassen des Code an BBBlue |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 224 | 82
|  | 2018-06-08 | Besprechung |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 234 | 82
|  | 2018-06-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 234 | 82
|  | 2018-06-10 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 234 | 82
| 3 | 2018-06-11 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 234 | 82
|  | 2018-06-12 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 234 | 82
|  | 2018-06-13 | C++ |  | 5 |  | j | 0 | 1 | 75 | 59 | 234 | 87
24 |  | 2018-06-14 | Arbeiten nach Besprechung, Wartung Homepage |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 244 | 87
|  | 2018-06-15 | Arbeiten nach Besprechung, Wartung Homepage |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 254 | 87
|  | 2018-06-16 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 254 | 87
|  | 2018-06-17 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 254 | 87
| 4 | 2018-06-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 254 | 87
|  | 2018-06-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 254 | 87
|  | 2018-06-20 | C++ |  | 4 |  | j | 0 | 1 | 75 | 59 | 254 | 91
25 |  | 2018-06-21 | Arbeiten nach Besprechung, Wartung Github |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 264 | 91
|  | 2018-06-22 | Arbeiten nach Besprechung, Wartung Github |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 274 | 91
|  | 2018-06-23 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 274 | 91
|  | 2018-06-24 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 274 | 91
| 5 | 2018-06-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 274 | 91
|  | 2018-06-26 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 274 | 91
|  | 2018-06-27 | lernen |  |  |  |  | 0 | 0 | 75 | 59 | 274 | 91
26 |  | 2018-06-28 | lernen |  |  |  |  | 0 | 0 | 75 | 59 | 274 | 91
|  | 2018-06-29 | wahrscheinlich Prüfung INNCHANG | - |  |  |  | 0 | 0 | 75 | 59 | 274 | 91
|  | 2018-06-30 | Arbeiten nach Besprechung |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 284 | 91
|  | 2018-07-01 | Arbeiten nach Besprechung |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 294 | 91
| 1 | 2018-07-02 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 294 | 91
|  | 2018-07-03 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 294 | 91
|  | 2018-07-04 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 294 | 91
27 |  | 2018-07-05 | Ferien | Köln |  |  |  | 0 | 0 | 75 | 59 | 294 | 91
|  | 2018-07-06 | Ferien | Köln |  |  |  | 0 | 0 | 75 | 59 | 294 | 91
|  | 2018-07-07 | Ferien | Köln |  |  |  | 0 | 0 | 75 | 59 | 294 | 91
|  | 2018-07-08 | Ferien | Köln |  |  |  | 0 | 0 | 75 | 59 | 294 | 91
| 2 | 2018-07-09 | Ferien | Köln |  |  |  | 0 | 0 | 75 | 59 | 294 | 91
|  | 2018-07-10 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 294 | 91
|  | 2018-07-11 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 294 | 91
28 |  | 2018-07-12 | Arbeiten nach Besprechung |  | 10 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 304 | 91
|  | 2018-07-13 | Arbeiten nach Besprechung |  | 8 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 312 | 91
|  | 2018-07-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 312 | 91
|  | 2018-07-15 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 312 | 91
| 3 | 2018-07-16 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 312 | 91
|  | 2018-07-17 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 312 | 91
|  | 2018-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 312 | 91
29 |  | 2018-07-19 | Arbeiten nach Besprechung |  | 8 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 320 | 91
|  | 2018-07-20 | Arbeiten nach Besprechung |  | 8 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 328 | 91
|  | 2018-07-21 |  |  |  |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 328 | 91
|  | 2018-07-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 328 | 91
| 4 | 2018-07-23 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 328 | 91
|  | 2018-07-24 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 328 | 91
|  | 2018-07-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 328 | 91
30 |  | 2018-07-26 | Arbeiten nach Besprechung |  | 8 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 336 | 91
|  | 2018-07-27 | Arbeiten nach Besprechung |  | 8 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 344 | 91
|  | 2018-07-28 | Arbeiten nach Besprechung |  | 8 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 352 | 91
|  | 2018-07-29 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 352 | 91
| 5 1 | 2018-07-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 352 | 91
|  | 2018-07-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 352 | 91
|  | 2018-08-01 | [5 empty] | 0 | 0 | 75 | 59 | 352 | 91
31 |  | 2018-08-02 | Arbeiten nach Besprechung |  | 8 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 360 | 91
|  | 2018-08-03 | Arbeiten nach Besprechung |  | 8 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 368 | 91
|  | 2018-08-04 | Arbeiten nach Besprechung |  | 8 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 376 | 91
|  | 2018-08-05 | Bericht / Homepage |  | 8 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 384 | 91
| 2 | 2018-08-06 | Bericht / Homepage |  | 8 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 392 | 91
|  | 2018-08-07 | Bericht / Homepage |  | 8 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 400 | 91
|  | 2018-08-08 | Bericht / Homepage |  | 8 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 408 | 91
32 |  | 2018-08-09 | Bericht / Homepage |  | 8 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 416 | 91
|  | 2018-08-10 | Abgabe Bericht, Vorbereitung Präsentation |  | 8 |  | n | 1 | 0 | 75 | 59 | 424 | 91
|  | 2018-08-11 | Vorbereitung Präsentation |  | 8 |  | n
|  | 2018-08-12 | Vorbereitung Präsentation |  | 8 |  | n
| 3 | 2018-08-13 | Vorbereitung Präsentation |  | 8 |  | n
|  | 2018-08-14 | Präsentation | Präsentation | 2 |  | n |  |  |  |  | 515
2018-08-15
33 |  | 2018-08-16
2018-08-17
2018-08-18
2018-08-19
[5 empty] | 541 | 134
540
Formulas:
Datum = [Datum, row below]-1
Datum = [Datum, row above]+1

## Arbeitspaket Timeline
Arbeitspaket | Februar |  |  |  |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3
C++
Einführung |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Tutorials |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
EEROS
einlesen | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
Tutorials | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1
EEDURO
Softwareanalyse | [9 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Diagramme | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1
Hardwareanalyse | [10 empty] | 1
Hardware
Inbetriebnahme | [11 empty] | 1 | 1
Tutorials | [12 empty] | 1 | 1
Software
EEROS | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Tests | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Upgrade Sequencer | [16 empty] | 1 | 1
Upgrade HAL | [17 empty] | 1 | 1
Upgrade Safetysystem | [18 empty] | 1 | 1 | 1
Arbeiten nach Besprechung | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Dokumentation
Bericht | [28 empty] | 1 | 1 | 1
Präsentation | [28 empty] | 1 | 1 | 1
Homepage | [21 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Projektplanung |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1